## 課題管理表
次期XX管理システム開発プロジェクト 課題管理表
| タイトル | 詳細・内容 | 対応 | 優先度 | 起案者 | 発生日 | 期限 | 完了日 | 状況
| 基本設計以降の作業場所がない。 | 【経緯】 外部要員25名体制でオンサイト予定だが、社内で作業場所を確保できない。 【影響範囲】 基本設計に着手できない。 | ・東京本社で場所確保できるか調整（3/21 佐藤） ⇒確保できなかったためファシリティ部門へ費用見積り（4/3 佐藤） | 中 | 山本 | 2018-03-02 | 5月末 |  | 未
| 開発環境が決まっていない。 | 【経緯】 グループ標準にないアーキテクチャを採用したいが、利用可否がプロジェクトで判断できなかった。 【影響範囲】 製造に着手できない。 | ・企画室へ問合せ中（3/2 田中課長） | 低 | 山本 | 2018-03-02 | 5月末 |  | 未
| 総合テスト環境がない。 | 【経緯】 ベンダーからの見積り前提では総合テスト環境は当社が提供することと なっていたが、タスク漏れにより準備作業が割り当てられていなかった。 【影響範囲】 総合テストに着手できない。 | ・使用可能な環境があるか確認（5/8 山田） ⇒テスト計画時期に社内に空きリソースはない（5/15 山田） ・設備調達を検討(5/15 田中課長) | 高 | 田中 | 2018-04-15 | 12月末 |  | 未